## 出来形総括表
[5 empty] | 出来形成果総括表（２－１） | [8 empty] | 出来形成果総括表（２－２）
[5 empty] | 工事名 |  | ○○町配水管布設替工事R○○－○○ | [6 empty] | 工事名 | ○○町配水管布設替工事R○○－○○
[5 empty] | 工事場所 |  | 豊川市 ○○町 地内 | [6 empty] | 工事場所 | 豊川市 ○○町 地内
工種 種別 | 細別 | 規格 | 単位 | 実測値 実測値 | [12 empty] | 差 | 規格値 | 備考
設計値 設計値
|  |  |  | 路線1 | 路線1 -支1 | 路線1 -支2 | 路線1 -支3 | 路線1 -支4 | 路線1 -支5 | 路線2 | 路線3 | 路線4 | 全路線 |  |  | 合計
配水管 布設工 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ 鋳鉄管 | φ250 | ｍ | [6 empty] | 82 | [5 empty] | 82 | 0.5 | -0.2
[10 empty] | 81.5 | [5 empty] | 81.5
” | ﾀﾞｸﾀｲﾙ 鋳鉄管 | φ200 | ｍ | 374 | 7.5 | [10 empty] | 381.5 | 1.7 | -0.2
|  |  |  | 372.9 | 6.9 | [10 empty] | 379.8
” | ﾀﾞｸﾀｲﾙ 鋳鉄管 | φ150 | ｍ | [7 empty] | 120.5 |  |  |  |  | 120.5 | 0.5 | -0.2
[11 empty] | 120 |  |  |  |  | 120
” | ﾀﾞｸﾀｲﾙ 鋳鉄管 | φ100 | ｍ | [5 empty] | 9 |  |  | 91 |  |  |  | 100 | 0.7 | -0.2
[9 empty] | 8.5 |  |  | 90.8 |  |  |  | 99.3
” | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | φ50 | ｍ |  |  | 3.7 | 11 | 6 | [7 empty] | 20.7 | 1.5 | -0.2
[6 empty] | 4 | 10 | 5.2 | [7 empty] | 19.2
| ｿﾌﾄｼｰﾙ 仕切弁 | φ250 | 箇所 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 設計 以上
[10 empty] | 1 | [5 empty] | 1
” | 仕切弁 | φ200 | 箇所 | 8 | 1 | [10 empty] | 9 | 0 | 設計 以上
|  |  |  | 8 | 1 | [10 empty] | 9
” | 仕切弁 | φ150 | 箇所 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 | 0 | 設計 以上
[11 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
” | 仕切弁 | φ100 | 箇所 | [5 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 | 0 | 設計 以上
[9 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3
” | 青銅ﾊﾞﾙﾌﾞ | φ50 | 箇所 |  |  | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 3 | 0 | 設計 以上
[6 empty] | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 3
消火栓 設置工 | 地下式 消火栓 | 単口 | 箇所 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 | 0 | 設計 以上
|  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 2
空気弁 設置工 | 地下式 空気弁 |  | 箇所 | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 設計 以上
|  |  |  | 1 | [11 empty] | 1
[16 empty] | 0 | 0
0
路面 復旧工 | 本舗装 市道 | 5㎝ | ㎡ | [9 empty] | 960 |  |  | 960 | 10 | 設計 以上
[13 empty] | 950 |  |  | 950
” | 本舗装 歩道 | 3㎝ | ㎡ | [9 empty] | 180 |  |  | 180 | 4.9 | 設計 以上
[13 empty] | 175.1 |  |  | 175.1
” | 本舗装 乗入Ａ1 | 乗入Ａ1 5㎝ | ㎡ | [9 empty] | 15 |  |  | 15 | 2.5 | 設計 以上
[13 empty] | 12.5 |  |  | 12.5
” | 本舗装 県道 | 県道 5・5・6㎝ | ㎡ | [9 empty] | 18 |  |  | 18 | 3.8 | 設計 以上
[13 empty] | 14.2 |  |  | 14.2
” | 区画線 | 実線 W=15㎝ | ｍ | [9 empty] | 510.5 |  |  | 510.5 | 2.7 | 設計 以上
[13 empty] | 507.8 |  |  | 507.8
” | 区画線 | ｾﾞﾌﾞﾗ W=30㎝ | ｍ | [9 empty] | 36 |  |  | 36 | 2.1 | 設計 以上
[13 empty] | 33.9 |  |  | 33.9
” | 区画線 | ｾﾞﾌﾞﾗ W=45㎝ | ｍ | [9 empty] | 90 |  |  | 90 | 0.7 | 設計 以上
[13 empty] | 89.3 |  |  | 89.3
” | 区画線 | 文字記号 15㎝換算 | ｍ | [9 empty] | 175 |  |  | 175 | 3.6 | 設計 以上
[13 empty] | 171.4 |  |  | 171.4
道路付属 復旧工 | 排水構造物 | 側溝 ＰＵ3-250 | ｍ | [6 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | 0 | -0.2
[10 empty] | 5 | [5 empty] | 5
” | 防護柵 | ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Ｇｒ-Ｃ-4Ｅ | ｍ | [6 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | 0 | -0.2
[10 empty] | 4 | [5 empty] | 4
[16 empty] | 0 | 0
0
| 仮舗装 | 3㎝ | ㎡ | [9 empty] | 510 |  |  | 510 | 10 | 設計 以上
[13 empty] | 500 |  |  | 500
| 仮舗装 | 5㎝ | ㎡ | [9 empty] | 30 |  |  | 30 | 2 | 設計 以上
[13 empty] | 28 |  |  | 28
[16 empty] | 0 | 0
0

## 測定結果一覧表（開削本配管工）
出 来 形 測 定 結 果 一 覧 表
| 工 種 |  | 開削本配管工
| 種 別 |  | 管路土工・管布設工 φ250
単位：ｍｍ | [8 empty] | 測定者 豊川太郎
測定項目 |  | 掘削 幅Ｗ1 |  |  | 掘削 深さｈ1 |  |  | 管下保護砂 厚さt1
規格値 |  | -50 |  |  | -30 |  |  | 設計値以上
測点又は区別 |  | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差
【 路線○ 】
ＮＯ.1
ＮＯ.2
ＮＯ.3
ＮＯ.4
ＮＯ.5 | [13 empty] | a
ＮＯ.6
ＮＯ.7
測定項目 |  | 管の土被りＤＰ |  |  | 管上保護砂 厚さt2 |  |  | 管上保護砂 幅Ｗ2 |  |  | 埋め戻し 幅Ｗ3
規格値 |  | DP0.7ｍ以下は、設計値以上 DP0.7ｍ超えは、-30 |  |  | 設計値以上 |  |  | -50 |  |  | -50
測点又は区別 |  | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値
測定項目 |  | 下層路盤 厚さｔ3 |  |  | 下層路盤 幅Ｗ4 |  |  | 仮ＡＳ舗装 厚さｔ4
規格値 |  | 歩道-30、車道-45 |  |  | -50 |  |  | 設計値以上
測点又は区別 |  | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差
（ 備 考 ）
＊略図は別紙添付。
＊本線の路線延長50ｍにつき1箇所で管理を行う。地下埋設物の迂回箇所等となり、標準断面とならない箇所はそれを避けた位置で管理を行う。
＊掘削幅・掘削深さは、土木標準仕様書Ｐ730の管きょ工に準ずる。
＊下層路盤・仮ＡＳ舗装は、土木標準仕様書Ｐ454のｱｽﾌｧﾙﾄ舗装及びＰ452の歩道舗装工に準ずる。下層路盤幅の管理は、最終仕上がりの層で行う。
＊仮舗装幅は面積で管理するため、省略。

## 測定結果一覧表（路面復旧工）
出 来 形 測 定 結 果 一 覧 表
| 工 種 |  | 路面復旧工
| 種 別 |  | 本舗装工 （県道Ｂ）
単位：ｍｍ | [8 empty] | 測定者 豊川太郎 |  |  |  |  | 単位：ｍｍ
測定項目 |  | 下層路盤厚 |  |  | 上層路盤厚 |  |  | 基層厚 |  |  | 表層厚
規格値 |  | 設計値以上 |  |  | -25（粒調）、-15（瀝安） |  |  | -9 |  |  | -7
測点又は区別 |  | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差
【 路線３ 】
ＮＯ.１ |  | 50 | 60 | 10 | 60 | 60 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0
ＮＯ.２ |  | 50 | 50 | 0 | 60 | 55 | -5 | 50 | 55 | 5 | 50 | 50 | 0
ＮＯ.３ |  | 50 | 50 | 0 | 60 | 60 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0
ＮＯ.４ |  | 50 | 60 | 10 | 60 | 60 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0
【 路線４ 】
ＮＯ.１ |  | 50 | 60 | 10 | 60 | 60 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0
ＮＯ.２ |  | 50 | 55 | 5 | 60 | 60 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0
測定項目 |  | 下層路盤厚 |  |  | 上層路盤厚 |  |  | 基層厚 |  |  | 表層厚
規格値 |  | 設計値以上 |  |  | -25（粒調）、-15（瀝安） |  |  | -9 |  |  | -7
測点又は区別 |  | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値
測定項目 |  | 下層路盤厚 |  |  | 上層路盤厚 |  |  | 基層厚 |  |  | 表層厚
規格値 |  | 設計値以上 |  |  | -25（粒調）、-15（瀝安） |  |  | -9 |  |  | -7
測点又は区別 |  | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差
（ 備 考 ）
＊略図は別紙添付。
＊本線の路線延長50ｍにつき1箇所で管理を行う。ただし、舗装構成毎に最低1箇所の管理を行う。
＊標準仕様書Ｐ452のｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工に準ずる。
＊舗装幅は面積で管理するため、省略。

## 弁類および消火栓筐 位置確認管理表
弁類および消火栓筐 位置確認管理表
単位：ｍｍ | [7 empty] | 測定者 豊川太郎
測定項目 | G.L.から ｸﾘｰﾝｹｰｽまでの高さ |  |  | 弁芯中央からのズレ
規格値 | －30、＋60 |  |  | 30以内
測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差
【 路線1 】
仕切弁Ｖ1 | 280 | 280 | 0 | 0 | 10 | 10
仕切弁Ｖ2 | 280 | 300 | 20 | 0 | 0 | 0
仕切弁Ｖ3 | 280 | 260 | -20 | 0 | 0 | 0
仕切弁Ｖ4 | 280 | 280 | 0 | 0 | 10 | 10
【 路線2 】
仕切弁Ｖ1 | 280 | 260 | -20 | 0 | 0 | 0
仕切弁Ｖ2 | 280 | 270 | -10 | 0 | 5 | 5
測定項目 | G.L.から 消火栓キャップまでの高さ |  |  | 管鉛直方向の 本体と筐中心のズレ |  |  | G.L.から バタフライ弁の高さ
規格値 | －30～＋20 |  |  | 操作レバーと反対側に 30㎜～50㎜ |  |  | 設計値以上
測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 |  | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差
【 路線1 】
消火栓Ｆ1 | 180 | 190 | 10 | 30～50 | 30
【 路線1 】
バタフライ弁Ｂ1 | [6 empty] | 150 | 300 | 150
（ 備 考 ）
＊略図は別紙添付。

## 測定結果ﾁｪｯｸｼｰﾄ（開削本配管工）
測定結果チェックシート（開削本配管工）
工 種 開削本配管工
種 別 管路土工・管布設工 ○ | [10 empty] | 測定者 豊川 太郎
路線名及び測点等
単位：ｍｍ |  |  |  | 路線1 | 路線1 | 路線1 | 路線1 | 路線2 | 路線2 | 路線2
測定項目 | 記号 | 規格値 |  | NO.1 | NO.２ | NO.3+5ｍ | NO.４ | NO.1 | NO.1+45ｍ | NO.2+30ｍ
|  |  | 設計値 | 750 | 750 | 750 | 750 | 500 | 500 | 500
掘削幅 | W1 | －５０ | 実測値 | 750 | 760 | 800 | 750 | 500 | 520 | 500
|  |  | 差 | 0 | 10 | 50 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
|  |  | 設計値 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 760 | 760 | 760
掘削深さ | H1 | －３０ | 実測値 | 1220 | 1220 | 1250 | 1220 | 760 | 760 | 780
床付高 |  |  | 差 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
管下砂 | H2 |  | 天高 |  |  |  |  | 660 | 660 | 660
|  |  | 設計値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
管下砂 | H1-H2 | 設計以上 | 実測値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 120 | 0
厚さ |  |  | 差 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  |  | 設計値 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 600 | 600 | 600
管の | DP | －３０ | 実測値 | 1000 | 1000 | 1030 | 1020 | 600 | 600 | 600
土被り |  |  | 差 | 0 | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
管の | ＯＰ |  | 実測値 | 1200 | 1200 | 1200 | 1150 | 1000 | 1020 | 1000
出幅
管上砂 | H3 |  | 天高 | 900 | 900 | 900 | 890 | 500 | 500 | 500
|  |  | 設計値 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
管上砂 | DP-H3 | 設計以上 | 実測値 | 100 | 100 | 130 | 130 | 100 | 100 | 100 | 0
厚さ |  |  | 差 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 設計値 | 750 | 750 | 750 | 750 | 500 | 500 | 500
管上砂 | W2 | －５０ | 実測値 | 750 | 760 | 810 | 760 | 500 | 530 | 500
幅 |  |  | 差 | 0 | 10 | 60 | 10 | 0 | 30 | 0 | 0
1層目 |  |  | 天高 | 700 | 700 | 700 | 700 | 300 | 300 | 300
埋戻し |  |  | 仕上り厚 | 200 | 200 | 200 | 190 | 200 | 200 | 200 | 0
2層目 |  |  | 天高 | 500 | 500 | 500 | 500
埋戻し |  |  | 仕上り厚 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
3層目 |  |  | 天高 | 300 | 300 | 300 | 300
埋戻し |  |  | 仕上り厚 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
4層目 |  |  | 天高
埋戻し |  |  | 仕上り厚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 設計値 | 750 | 750 | 750 | 750 | 500 | 500 | 500
埋戻し | W3 | －５０ | 実測値 | 750 | 760 | 810 | 760 | 500 | 550 | 500
幅 |  |  | 差 | 0 | 10 | 60 | 10 | 0 | 50 | 0 | 0
路盤床付 | H4 |  | 天高 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
1層目 |  |  | 天高 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
路盤 |  |  | 仕上り厚 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0
2層目 |  |  | 天高 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
路盤 |  |  | 仕上り厚 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0
路盤 | H5 |  | 天高 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  |  | 設計値 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270
路盤 | H4-H5 | －４５ | 実測値 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 0
厚さ |  |  | 差 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 設計値 | 750 | 750 | 750 | 750 | 500 | 500 | 500
路盤 | W4 | －５０ | 実測値 | 750 | 760 | 810 | 760 | 500 | 530 | 500
幅 |  |  | 差 | 0 | 10 | 60 | 10 | 0 | 30 | 0 | 0
仮ＡＳ舗装 | H6 |  | 天高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 設計値 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
仮AS舗装 | H5-H6 | 設計以上 | 実測値 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0
厚さ |  |  | 差 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ＊基準高から測定。 | [8 empty] | 標準断面図別紙添付

## 測定結果ﾁｪｯｸｼｰﾄ（路面復旧工）
測定結果チェックシート（路面復旧工）
工 種 路面復旧工
種 別 本舗装工 （県道Ｂ） | [10 empty] | 測定者 豊川 太郎
路線名及び測点等
単位：ｍｍ |  |  |  | 路線3 | 路線3 | 路線3 | 路線3 | 路線4 | 路線4
測定項目 | 記号 | 規格値 |  | NO.1 | NO.２ | NO.3 | NO.４ | NO.1 | NO.２
下層路盤床付 | H1 |  | 天高 | 220 | 210 | 210 | 220 | 220 | 215
下層路盤 | H2 |  | 天高 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160
|  |  | 設計値 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
下層路盤 | H1-H2 | 設計値 | 実測値 | 60 | 50 | 50 | 60 | 60 | 55 | 0 | 0
厚さ |  | 以上 | 差 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0
上層路盤 | H3 |  | 天高 | 100 | 105 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | 設計値 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
上層路盤 | H2-H3 |  | 実測値 | 60 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0
厚さ |  |  | 差 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
基層 | H4 |  | 天高 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
|  |  | 設計値 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
基層 | H3-H4 |  | 実測値 | 50 | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0
厚さ |  |  | 差 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
表層 | H5 |  | 天高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 設計値 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
表層 | H4-H5 | 設計以上 | 実測値 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0
厚さ |  |  | 差 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ＊基準高から測定。 | [8 empty] | 標準断面図別紙添付
種 別 本舗装工 （市道） | [10 empty] | 測定者 豊川 太郎
路線名及び測点等
単位：ｍｍ |  |  |  | 路線1 | 路線1 | 路線1 | 路線1 | 路線2 | 路線2
測定項目 | 記号 | 規格値 |  | NO.1 | NO.２ | NO.3 | NO.４ | NO.1 | NO.２
下層路盤床付 | H1 |  | 天高 | NO.1: 50
下層路盤 | H2 |  | 天高 | NO.1: 50
設計値
下層路盤 | H1-H2 | 設計値 | 実測値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
厚さ |  | 以上 | 差 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
上層路盤 | H3 |  | 天高 | NO.1: 50
設計値
上層路盤 | H2-H3 |  | 実測値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
厚さ |  |  | 差 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
基層 | H4 |  | 天高 | NO.1: 50
設計値
基層 | H3-H4 |  | 実測値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
厚さ |  |  | 差 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
表層 | H5 |  | 天高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 設計値 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
表層 | H4-H5 | 設計以上 | 実測値 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
厚さ |  |  | 差 | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | 0 | 0
| ＊基準高から測定。 | [8 empty] | 標準断面図別紙添付