豊川市高齢者福祉計画（平成３０年～３５年）策定

スケジュールについて

◇基礎的諸資料の収集整理及び分析（平成２９年４月～平成２９年６月）

１　各種統計数値による現状把握

２　高齢者福祉に関するアンケート調査結果分析

３　第6期計画実施状況把握

○第２回 計画策定委員会開催（平成２９年６月１４日） ・策定スケジュールについて ・高齢者の現状等について ・アンケート調査結果報告について ・第６期計画各種事業の実施状況について ・広域介護保険事業計画と豊川市高齢者福祉計画構成（案）について ・基本理念・基本目標（案）について ・各種団体、ケアマネジャーへのアンケート等調査の実施について

◇第６期計画の評価・分析（平成２９年６月～平成２９年８月）

１　関係各課への聞き取り調査

２　各種団体へのアンケート等調査

３　ケアマネジャーへのアンケート等調査

◇広域介護保険事業計画との調整（平成２９年６月～平成２９年８月）

１　広域地域包括ケアシステム構築ビジョンとの調整

２　施策、事業の確認

○第３回 計画策定委員会開催（平成２９年８月中旬～下旬） ・各種団体、ケアマネジャーへのアンケート等調査の結果について ・地域包括ケアシステム構築について ・課題の整理・基本理念について ・豊川市高齢者福祉計画骨子（案）について

◇計画書の作成（平成２９年７月～平成２９年１２月）

１　計画素案の作成

○第４回 計画策定委員会開催（平成２９年１２月中旬） ・計画素案について ・パブリックコメントの実施について

◇計画書の修正（平成３０年１月～平成３０年３月）

１　パブリックコメントの実施

２　計画素案の修正

３　計画書の編集、校正

４　計画書の印刷準備

○第５回 計画策定委員会開催（平成３０年２月） ・計画修正案について ・パブリックコメントの結果について ・計画の承認

# Text boxes

資料　2