## 様式第3その1
週間工程表 |  | 1 |  | ＊＊町配水管布設替工事R＊＊－＊ |  |  |  | 請負者名：
| 工期 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  |  | 凡例： | 上段：予定 下段：実績 |  | 現場代理人：
| 実 績 | [5 empty] | 予 定
工種 月日
監督員立合
備考
位置図 |  |  | 平面図
仮復旧完了箇所
工事予定箇所
通行止区間
断水範囲等
注１） 用紙の大きさは、日本工業規格A列３番とする。 | [6 empty] | 注４） 備考欄には、官公庁の休日・夜間の作業、断水時間及び通行止等を記入すること。
注２） 工種欄は設計書の各工種を記入すること。また、本配管については各口径ごとの設計延長も記入すること。
注３） 実績欄には、配水管の布設延長を記入すること。

## （例）H24-7-20
週間工程表 |  | 1 |  |  |  | ＊＊町配水管布設替工事R＊＊-＊＊ | [7 empty] | 請負者名： | ＊＊株式会社
| 工期 2020(令和)○○年＊月＊日 ～2020(令和) ○○年＊月＊日 | [5 empty] | 凡例： |  | 上段：予定 下段：実績 |  |  |  |  | 現場代理人： | ＊＊ ＊＊
| 実 績 | [8 empty] | 予 定
工種 月日 | 2019-07-15 | 2019-07-16 | 2019-07-17 | 2019-07-18 |  | 2019-07-19 |  | 2019-07-20 | 2019-07-21 | 2019-07-22 | 2019-07-23 | 2019-07-24 | 2019-07-25 | 2019-07-26 | 2019-07-27 | 2019-07-28
測量、資材搬入
準備工
仮設路線１ |  |  |  | 仮設PEφ50布設 |  | 仮設PEφ50布設 |  | 仮設PEφ50布設 |  |  | 仮設給水管布設 | 通水・切替 | 切替
仮設配管布設工
| 休 | 休 | [6 empty] | 休 | 休
仮設路線１-支１ | [5 empty] | DIPφ200 N=1基
不断水仕切弁設置工
| 工 | 工 |  |  |  | 交通誘導員Ａ１、Ｂ１ |  |  | 工 | 工
路線１ | [5 empty] | No.0～0+10m | [7 empty] | No.0+10m～No.1 | No.1～No.1+40m | No.1+40m～終点
管路土工
[14 empty] | 交通誘導員Ａ１、Ｂ１ | 交通誘導員Ａ１、Ｂ１ | 交通誘導員Ａ１、Ｂ１
路線１ | [5 empty] | DIPφ150布設 | [7 empty] | 新旧連絡、DIPφ150布設 | DIPφ150布設 | DIPφ150布設
配水管布設工
DIPφ150 L=100m | [5 empty] | L=10m
路線１ | [15 empty] | N=3箇所
給水管工
N=5箇所
監督員立合 |  |  | 布設位置確認 | 材料検収 | [7 empty] | 水圧試験・水質検査 |  |  | 管吊り込み・継手接続状況
|  |  | 13：30～14:00 | 9：00～10:00 | [7 empty] | 14：00～ |  |  | 10：00～
備考 | 休日作業 | [12 empty] | 断水時間 |  | 休日作業
| 海の日 | [12 empty] | 13：30～15:00
位置図 |  |  |  |  | 平面図
仮復旧完了箇所
工事予定箇所
通行止区間
断水範囲等
注１） 用紙の大きさは、日本工業規格A列３番とする。 | [9 empty] | 注４） 備考欄には、官公庁の休日・夜間の作業、断水時間及び通行止等を記入すること。
注２） 工種欄は設計書の各工種を記入すること。また、本配管については各口径ごとの設計延長も記入すること。
注３） 実績欄には、配水管の布設延長を記入すること。
施工箇所
【路線１】
仮設給水切替
配水管布設工
仮設配管工
仮設【路線１-支１】
平面図を縮小して貼り付ける
工事箇所・工事内容・断水範囲等を記入する
仮復旧まで完了した工区は黒で表示する
断水時間等を必要に応じて記入する
立会内容・予定時間を記入する
施工日ごとの予定を記入する
交通誘導警備員の使用実績を記入する
施工日ごとの実績を記入する
位置図や住宅地図等を縮小して貼り付ける