## Sheet1
工程報告に関する確認事項
工程 【愛知県細則第12条】 |  | 該当有無チェック | 申請書類 | 添付書類 |  | 許可との整合チェック | 報告期間 | チェック（※）
練積み造の擁壁を設置する場合において、基礎を完了するとき。 |  | □該当 | 【愛知県細則】 様式第12 （工程報告書） | □ | 基礎地盤が所定の支持力を有していることを示す書類 | □整合 | 【愛知県細則第12条】 工程に達する3日前まで | □期限内 □期限外
|  |  |  | □ | 基礎コンクリートの出来形寸法が設計内容と整合していることを撮影した写真（鉄筋コンクリートの場合、配筋の鉄筋の種類、径、間隔及びかぶり厚さが設計内容と整合していることを撮影すること） | □整合
鉄筋コンクリート造の擁壁を設置する場合において、配筋を完了するとき。 |  | □該当 |  | □ | 基礎地盤が所定の支持力を有していることを示す書類 | □整合 |  | □期限内 □期限外
|  |  |  | □ | 鉄筋の種類、径、間隔及びかぶり厚さが設計内容と整合していることを撮影した写真
無筋コンクリート造の擁壁を設置する場合において、型枠を完了するとき。 |  | □該当 |  | □ | 基礎地盤が所定の支持力を有していることを示す書類 | □整合 |  | □期限内 □期限外
|  |  |  | □ | 型枠の各部寸法を撮影した写真（コンクリート打設後に所定の出来形寸法が確保されることがわかるもの）
政令第23条第１項各号に掲げる規模（中間検査の対象規模）未満の宅地造成又は特定盛土等に関する工事をする場合において、暗渠(地下水排除工)を設置するとき。 |  | □該当 |  | □ | 暗渠排水管の設置状況を撮影した写真（排水管の種類、位置、接合部の処理状況、管径、勾配がわかるもの） | □整合 |  | □期限内 □期限外
|  |  |  | □ | 基盤排水層の設置状況を撮影した写真（排水層の位置、厚さがわかるもの）
工程報告書に添付する書類
対象工程 |  |  |  |  | 添付する書類
ア． | 練積み造の擁壁を設置する場合において、基礎を完了するとき。 |  |  |  | ・基礎地盤が所定の支持力を有していることを示す書類
・基礎コンクリートの出来形寸法が設計内容と整合していることを撮影した写真（鉄筋コンクリートの場合、配筋状況についてもイ．に準じて撮影すること）
イ． | 鉄筋コンクリート造の擁壁を設置する場合において、配筋を完了するとき。 |  |  |  | ・基礎地盤が所定の支持力を有していることを示す書類
・鉄筋の種類、径、間隔及びかぶり厚さが設計内容と整合していることを撮影した写真
ウ． | 無筋コンクリート造の擁壁を設置する場合において、型枠を完了するとき。 |  |  |  | ・基礎地盤が所定の支持力を有していることを示す書類
・型枠の各部寸法を撮影した写真（コンクリート打設後に所定の出来形寸法が確保されることがわかるもの）
エ． | 政令第23条第１項各号に掲げる規模（中間検査の対象規模）未満の宅地造成又は特定盛土等に関する工事をする場合において、暗渠（地下水排除工）を設置するとき。 |  |  |  | ・暗渠排水管の設置状況を撮影した写真（排水管の種類、位置、接合部の処理状況、管径、勾配がわかるもの）
・基盤排水層の設置状況を撮影した写真（排水層の位置、厚さがわかるもの）
オ． | その他あらかじめ知事が指定する工程 |  |  |  | ―