## リスト 改
準備工 チェックリスト
工事名 |  | 請負者
路線名 |  | 現場代理人
項目 | 内容 | 確認 | 備考
設計図書等の照査 | 設計図面の確認 | □
| 配管網図による周辺管路の確認・把握 | □
| 切替工事で断水となる世帯の把握 | □
| 竣工図・給水原本による確認 | □
| 既設連絡箇所・割丁字管等設置個所の配管詳細の確認 | □
| 給水取出の不明箇所等の確認 | □
| 設計内容と現場の照合・確認 | □
| 確認の結果、必要に応じて変更配管図を作成し提出 | □
現場条件の把握 | 道路幅員・構造 | □
| 交通・沿線の状況 | □
| 地下埋設物の状況 | □
| 仮設管の設置方法 | □
| 側溝流水断面・民地乗入・仮設後の仮管温度等への影響 | □
| 着手前に官民境界杭等を確認し、写真撮影（境界杭に影響の場合） | □
対外関係 | 道路使用許可申請書の提出 | □
| 沿線・周辺住民への工事説明 | □
| 町内回覧案内（必要に応じて） | □
水道施設の確認 | 工事現場内のバルブ位置 | □
| 操作するバルブの状況 蓋の開閉 | □
| バルブ・制水弁は操作が可能であるか | □
| 消火栓の状況 | □
| 消火栓は操作、吐かし作業が可能であるか | □
| 吐しの設置位置・方法の検討 | □
| 断水エリアの確認 | □

## リスト
準備工 チェックリスト
工事名 |  | 請負者
路線名 |  | 現場代理人
項目 | 内容 | 確認の該当有無 | 備考
設計図書等の照査 | 設計図面の確認 | □
| 配管網図による周辺管路の確認・把握 | □
| 竣工図・給水原本による確認 | □
| 設計内容と現場の照合・確認 | □
現場条件の把握 | 道路幅員・構造 | □
| 交通・沿線の状況 | □
| 地下埋設物の状況 | □
対外関係 | 道路使用許可申請書の提出 | □
| 沿線・周辺住民への工事説明 | □
| 町内回覧案内（必要に応じて） | □
水道施設の確認 | 工事現場内のバルブ位置 | □
| 操作するバルブの状況 蓋の開閉 | □
| 消火栓の状況 | □
| 吐しの位置・方法の検討 | □
| 断水エリアの確認 | □
施工計画全般 | 施工計画書 | □

## 原案
通常一般事項
地価埋設物確認
設計図書の確認
バルブの調査
交通条件
施行計画書
提出書類
案内ビラ配布
回覧依頼
通学路の有無
配管網図の把握
材料の確認 提案
水道工事標準仕様書
施行計画書の提出
工事概要 実施工程表 現場組織表 主要資材 施工方法 施工管理方法 緊急時体制 交通管理 安全管理
Ｐ9 | 事前調査
地下埋設物
施工区域全般にわたる地下埋設物の種類、規模、埋設位置等をあらかじめ試掘その他により確認しておく
道路状況等
道路状況、交通量、騒音
工事案内説明
沿線住民に対する工事説明
道路使用許可申請書
保安設備
愛知県標準仕様書
Ｐ６９ | 設計図書の照査
現地地形図 設計図との対比図 取り合い図 施工図等
Ｐ７０ | 施工計画書
Ｐ５９８ | 管路土工
施工場所の土質、地下水の状況、地下埋設物の状況、危険箇所、
愛知県土木工事現場必携
設計図書の照査ガイドライン
施工上の留意点
関係機関と調整及び協議関連資料の整理
交差協議
地元調整
バス路線の有無
資料等の確認
計画条件の確認
付帯施設の必要性
用地条件
数量計算
設計図
将来の監督員の体制を見据え、施工業者による責任施工へ移行させる必要があり、本年度より、実行しているが、
その際、問題の有る施工現場については、準備工の取り組み状況に問題があると考えられる。
このため、責任施工のために、施工業者による主体的な施工を実現するため、
準備工から主体的に取込むための、チェックリストを作成する。
本来、準備工にて必要な事項については、各種仕様書にて、記載があり、それに基づくも者であるが
また、施工計画書により、綿密な打ち合わせを実施していくものであるが、
今回は、現場施工を円滑に行うために、仕様書によるものと、それ以外についても、要点をまとめるものとする。
チェックリストの確認対象は、業者とする。
業者の確認状況を、技師が主体となって確認していく
技師と監督との役割分担については、不明であり、明確にはできない