## 土木工事
[6 empty] | 受注者 |  |  | 現場代理人
| 土木・水道施設系工事書類一覧表 |  |  |  | Ｒ３．４版 | 契約日 | 年 月 日 |  | 主任･監理技術者
[6 empty] | 工 期 | 年 月 日 | ～ | 年 月 日
|  | 年度 | 工 事 名 |  |  |  |  | 工事場所
| NO | 書 類 名 |  | 部 数 | 留 意 事 項 |  |  |  | 根 拠 | 提出 | 提示 | 提出提示時期 | 確認
契約時 | 1 | 着手届 |  | 1 |  |  |  |  | 契約規則第46条 | ○ |  | 着手日
| 2 | 現場代理人・主任技術者 監理技術者・専門技術者 | 通知書 | 1 | 監理技術者の配置は下請負契約金額の総計が4,000万円以上 [添付図書] 経歴書、雇用関係の確認書類（「健康保険被保険者証」等の写し） |  |  |  | 契約約款第11条 県標準仕様書1-1-51 | ○ |  | 契約後 5日以内
| 3 | 現場代理人兼務届 |  | 1 | 工程管理、安全管理、労務管理等に影響しないとして認められた工事2件まで（請負金額3,500万円未満） [添付図書] ２工事分の工程表 |  |  |  | 現場代理人の常駐義務の緩和について | ○ |  | 兼任する場合
| 4 | 建設リサイクル法関係 |  | 1 | ５００万円以上、契約締結前審査（説明書・分別解体等の計画書・特記事項・工程表）、発注者は着工前に届出書を建築指導課に提出、現場表示確認 |  |  |  | 建設リサイクル法 第11条、第12条 | ○ |  | 審査：契約前 提出：現場着手前
施工前 | 5 | 施工計画書 |  | 2 | 請負金額３，５００万円未満は省略する項目あり（△特記指示）1部返却 ※豊川市においては、豊川市工事書類簡素化要領に基づき、３，５００万円を１，０００万円と読み替える。 |  |  |  | 県標準仕様書1-1-6 豊川市工事書類簡素化要領 土木工事施工計画書取扱要領 | ○ |  | 現場着手前 （提示書類は現場着手前及び検査時)
|  | （１）実施工程表 |  |  | 計画：黒線（工事着手前） 変更：緑線（変更時） 実施：赤線（完了時）で記入 |  |  |  |  | ○
|  | （２）現場組識表 |  |  | 現場施工に必要な責任者を定め作成（夜間・休日の連絡先も記載） |  |  |  |  | △
|  | （３）安全管理（安全管理組織表） |  |  | 安全委員会の構成又は安全訓練の組織票作成、安全訓練等の実施について記載 |  |  |  |  | ○
|  | （４）指定機械・主要機械 |  |  | 低騒音型・低振動型建設工事等の指定機械ならびに主要機械の機種、性能、台数についての一覧表作成 |  |  |  |  | △
|  | （５）主要資材 |  |  | 名称、規格、数量、製造会社、搬入時期等の一覧表作成 |  |  |  |  | △
|  | （６）施工方法 |  |  | 主要工種について、安全を考慮して施工順序等を記述 |  |  |  |  | △
|  | ア）主要機械の作業計画等 | [7 empty] | △
|  | イ）仮設備計画等（計算書及び図面） | [7 empty] | △
|  | ウ）工事用地等（工事用の借地等） | [7 empty] | △
|  | エ）監督員による段階確認等 |  |  | 段階確認・施工状況把握報告書に予定記述、省略する施工計画書については、工事打合簿にて提出 |  |  |  |  | ○
|  | （７）施工管理計画 |  |  | 施工管理基準及び写真管理基準に基づき、その管理方法について記載 |  |  |  |  | △
|  | ア）工程管理（履行報告） |  |  | 工程管理の方法を記述、また、実施工程表どおりに進捗しない場合の改善措置記載 |  |  |  |  | △
|  | イ）出来形管理 |  |  | 施工管理基準に基づき、必要な測定項目、試験項目を記述 |  |  |  |  | △
|  | ウ）品質管理 |  |  | 施工管理基準に基づき、必要な測定項目、試験項目を記述 |  |  |  |  | △
|  | エ）写真管理 |  |  | 写真管理基準に基づき撮影計画を作成 |  |  |  |  | △
|  | （８）緊急時の体制及び対応 |  |  | 緊急時の体制と対策について記述、緊急時の連絡系統、連絡方法も系統図で表示 |  |  |  |  | ○
|  | （９）交通管理 |  |  | 保安設備配置計画、通学路対策、資材の搬入・搬出経路、過積載防止対策、交通誘導警備員の配置等の記載 |  |  |  |  | ○
|  | （10）環境対策 |  |  | 環境保全対策及び騒音・振動公害対策について記述 |  |  |  |  | △
|  | （11）現場作業環境の整備 （イメージアップ） |  |  | 現場作業環境の整備、工事現場のイメージアップ等について記述 |  |  |  |  | △
|  | （12）再生資源の利用の促進と 建設副産物の適正処理方法 |  |  | 愛知県建設副産物リサイクルガイドラインによる |  |  |  | 愛知県建設副産物リサイクルガイドライン第15条
|  | 再生資源利用計画書 |  |  | COBRISで作成したCREDAS（様式１）打出し |  |  |  | 〃 | ○
|  | 再生資源利用促進計画書 |  |  | COBRISで作成したCREDAS（様式2）打出し |  |  |  | 〃 | ○
|  | 残土受入承諾書（写） |  |  | 建設発生土受入地の関係法令に基づく許可証（民間地に限る）の写し |  |  |  | 〃 | ○
|  | 産業廃棄物処分・収集運搬業許可書（写） |  |  | 産業廃棄物処分・収集運搬業許可証(写)→【「複写無効」等の印があるものについては原本証明の印又は検査時に原本の提示により確認】 |  |  |  | 〃 | ○
|  | 建設廃棄物収集運搬及び処分委託契約書（写） | [6 empty] | 〃 | ○
|  | 建設廃材運搬ルート図 | [6 empty] | 〃 | ○
（13）その他
|  | 特定建設作業実施届出書（写） |  |  | 市の環境保全課に届け出（特定建設作業の開始7日前まで） 原則提示、監督員から請求があった場合は写しを提出 |  |  |  | 騒音規制法第14条 振動規制法第14条 県民の生活環境の保全等に関する条例第46条 |  | ○
|  | 道路使用許可(写) |  |  | 原則提示、監督員から請求があった場合は写しを提出 |  |  |  | 道路交通法第77条第1項 |  | ○
|  | その他官公庁への手続き書類(写) |  |  | 原則提示、監督員から請求があった場合は写しを提出 |  |  |  | 県標準仕様書1-1-43 |  | ○
|  | 工事保険、賠償責任保険証書等（写） |  |  | 工事目的物、工事材料等を対象としたもの（設計図書に基づく） （契約上の工期しゅん工日＋２１日（検査14日、手直し7日）） |  |  |  | 契約約款第49条 | ○
|  | 建設業退職金共済制度収納書 |  |  | 掛金納付書（契約者が発注者へ）又は購入しない場合は理由書 「建退共適用事業主現場」標識掲示 |  |  |  | 中小企業退職金共済法 県標準仕様書1-1-49 | ○
|  | 工事カルテ受注実績情報 （コリンズ）登録 |  |  | 請負金額500万円以上、登録は契約後営業日10日以内、受注者は｢登録のための確認のお願い｣を作成し、専任監督員へ通知（メール等含む）する。専任監督員は確認後、署名・押印し受注者に返却する。専任監督員は登録確認メールの「登録内容確認書」により登録内容を確認後、印刷保管する。 |  |  |  | 県標準仕様書1-1-7
|  | 交通誘導警備員資格関係書類 |  |  | 有資格者の合格証明書、有資格者に代わる交通誘導員の実務経験3年以上の経歴書提示 |  |  |  | 県標準仕様書1-1-40 |  | ○
|  | 創意工夫 |  |  | 自ら立案実施した創意工夫や地域社会貢献として評価できる事項等を事前に施工計画書に記述すると共に、実施状況が確認できるものを所定の様式で完了時までに提出 |  |  |  | 県標準仕様書1-1-6 | ○
| 6 | 使用材料関係資料 |  | 2 | 材料承認（土木関係） 施工図、機器、材料の承認（設備関係） |  |  | 1部返却 |  | ○ |  | 現場着手前
| 7 | アスベスト使用建材事前調査 |  | 1 | 発注者へアスベスト有無の調査結果を書面で説明・提出、現場へ掲示 |  |  |  | 大気汚染防止法第18条の17 県標準仕様書1-1-37 | ○ |  | 現場着手前
| 8 | 設計図書の照査等 |  | 1 | 現場との相違がある場合、受注者は「工事打合簿」を提出、発注者は2週間以内に「工事打合簿」により通知 |  |  |  | 契約約款第18条 県標準仕様書1-1-3 | ○ |  | 現場着手前及び 施工中適宜
施工中随時 | 9 | 工事下請負届 |  | 1 | [添付図書] 下請負の内訳〔建設業許可登録の有効期限（5年）及び社会保険等の加入状況確認〕、建設業の許可の写し |  |  |  | 契約約款第7条 県標準仕様書1-1-11 | ○ |  | 下請工事着手前
| 10 | 施工体制台帳・施工体系図（写） |  | 1 | 下請契約を締結する工事 [添付書類]受注工事の契約書の写し、受注者の主任技術者又は監理技術者の資格を証する書面、受注者の主任技術者又は監理技術者の雇用を証する書面、受注者の専門技術者（置いた場合に限る）の資格及び雇用を証する書面、注文書の写し、請書の写し、下請負金額の内訳、工事請負契約約款または基本契約書、作業員名簿等 添付書類については提出する必要はないが、監督員、検査員等により提示を求められた場合は速やかに応じること。 |  |  | 常時現場備え置き 写しを監督員に提出 | 建設業法第24条の7 県標準仕様書1-1-12 | ○ |  | 下請負契約 に伴い随時
| 11 | 変更施工計画書 |  | 2 | 新規工種の追加、安全管理方法の変更があった場合に作成 |  |  |  | 県標準仕様書1-1-6土木工事施工計画書取扱要領 | ○ |  | 変更部着手前
| 12 | 工事履行報告 |  | 1 | 月毎の実施工程表を工事打合簿にて提出 |  |  |  | 県標準仕様書1-1-30 | ○ |  | 翌月5日まで
| 13 | 安全・訓練等の実施報告書 |  | 1 | 受注者は工事記録に記載するとともに、写真等に記録した資料を整備及び保管 |  |  |  | 県標準仕様書1-1-33 |  | ○ | 施工時適宜、検査時
| 14 | 災害防止協議会の活動記録 |  | 1 | 建設工事に該当する下請負が1社以上あれば協議会設置 |  |  |  | 労働安全衛生法第30条 |  | ○ | 〃
| 15 | 店社パトロール実施記録 |  | 1 | 一定の現場労働者数以上（ずい道及び橋梁工事は常時20人、それ以外は常時50人）の現場で規定あり |  |  |  | 労働安全衛生法第15条の3 |  | ○ | 〃
| 16 | 安全巡視、TBM、KY等実施記録 |  | 1 |  |  |  |  | 県標準仕様書1-1-33 |  | ○ | 〃
| 17 | 新規入場者教育実施記録 |  | 1 |  |  |  |  | 労働安全衛生規則第35条 |  | ○ | 〃
| 18 | 建設業退職金共済証紙張り付け状況報告書 |  | 1 |  |  |  |  | 中小企業退職金共済法 県標準仕様書1-1-49 |  | ○ | 〃
| 19 | 工事カルテ変更情報 （コリンズ）登録 |  |  | 工期、主任技術者・現場代理人の変更時及び工事請負金額が3,500万円未満から3,500万円以上、3,500万円以上から3,500万円未満及び500万円未満から500万円以上、500万円以上から500万円未満に変更契約された場合は変更時登録を行う。 （登録機関より専任監督員にメール送付され確認できるため、提出・提示なし） |  |  |  | 県標準仕様書1-1-7 |  |  | 変更時
| 20 | 工事打合簿（提出、承諾、協議等） |  | 2 | 受注者・発注者の確認印 1部返却 |  |  |  |  | ○ |  | 施工時適宜
| 21 | 休日または夜間の作業連絡 |  | 1 | 受注者は、官公庁の休日又は夜間に作業を行う場合は、理由を付した書面を事前提出又は、施工計画書に記載する。（現道上の工事のみ、その他は連絡で可） |  |  |  | 県標準仕様書1-1-44 | ○ |  | 施工前
| 22 | 事故報告書 |  | 1 | 事故発生した場合、直ちに監督員に連絡し、事故発生報告書を提出 |  |  |  | 県標準仕様書1-1-36 | ○ |  | 事故発生時
しゅん工時 | 23 | 完了届 |  | 1 |  |  |  |  | 契約規則第47条 | ○ |  | しゅん工時
| 24 | 請求書 |  | 1 | 検査合格後請求 |  |  |  | 契約約款第3４条 | ○ |  | 〃
| 25 | 工事記録 |  | 1 |  |  |  |  | 県標準仕様書1-1-46 | ○ |  | 〃
| 26 | 品質管理資料 |  | 1 | 測定結果総括表、測定結果一覧表、品質管理図表及び度数表、各種試験結果報告書（土木関係） 試運転報告書、工場検査・現場試験報告書（設備関係：性能確認、接地抵抗、絶縁抵抗、単体調整、組合せ試験等） |  |  |  | 〃 | ○ |  | 〃
| 27 | 出来形管理資料 |  | 1 | 出来形成果表（出来形成果総括表、測定結果総括表、測定結果一覧表及び出来形管理図表）及び出来形図 |  |  |  | 〃 | ○ |  | 〃
| 28 | 工事写真 |  | 2 | 全て電子納品 工事記録写真撮影要領参照 ・品質管理について、公的機関等で実施された品質証明書を保管整備できる場合は撮影を省略 ・出来形管理写真について完成後測定可能なものについては、出来形管理状況のわかる写真を工種ごとに1回撮影し、後は撮影を省略。 ・監督員が臨場して段階確認した箇所は出来形管理写真の撮影を省略。 |  |  |  | 〃 | ○ |  | 〃
| 29 | マニフェスト管理台帳 |  | 1 | マニフェスト原本を集計 |  |  |  | 県標準仕様書1-1-21 | ○ |  | 〃
| 30 | 産業廃棄物管理票（マニフェスト） |  | 1 | マニフェスト原本、受注者保管 |  |  |  | 〃 |  | ○ | しゅん工時 検査時
| 31 | 再生資源利用実施書 再生資源利用促進実施書 |  | 1 | COBRISで作成したCREDAS（様式１、2）打出し 工事登録証明書提出 |  |  |  | 愛知県建設副産物リサイクルガイドライン第15条 | ○ |  | 〃
| 32 | 交通誘導警備員報告書 |  | 1 | 交通誘導警備員伝票によりA、Bの人数を確認 |  |  |  | 警備業法第18条 県標準仕様書1-1-40 | ○ |  | 〃
| 33 | 交通誘導警備員伝票 |  | 1 | [6 empty] | ○ | しゅん工時 検査時
| 34 | 納品伝票、出荷証明書等 |  | 1 | [6 empty] | ○ | 〃
| 35 | 発生品調書 |  | 1 |  |  |  |  | 県標準仕様書1-1-20 | ○ |  | 〃
| 36 | 工事カルテ完成実績情報 （コリンズ）登録 |  |  | 請負金額500万円以上、登録は工事完了後営業日10日以内、受注者は｢登録のための確認のお願い｣を作成し、専任監督員へ通知（メール等含む）する。専任監督員は確認後、署名・押印し受注者に返却する。専任監督員は登録確認メールの「登録内容確認書」により登録内容を確認後、印刷保管する。 |  |  |  | 県標準仕様書1-1-7 |  |  | 〃

## 建築工事
[6 empty] | 受注者 |  | 現場代理人
| 建築系工事書類一覧表 |  |  |  | Ｒ３．４版 | 契約日 | 年 月 日 | 主任･監理技術者
[6 empty] | 工 期 | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  | 年度 | 工 事 名
| NO | 書 類 名 |  | 部数 | 留意事項 | [5 empty] | 根 拠 | 提出 | 提示 | 提出提示時期 | 確認
契約時 | 1 | 着手届 |  | 1 | [6 empty] | 契約規則第46条 | ○ |  | 着手日
| 2 | 現場代理人・主任技術者 監理技術者・専門技術者 | 通知書 | 1 | 監理技術者は下請負契約金額の総計が4,000万円以上（建築一式6,000万円以上）及び入札条件付物件 [添付図書] 経歴書、技術者資格（「○級○○施工管理技士」）及び雇用関係の確認書類（「健康保険被保険者証」等の写し） | [5 empty] | 契約約款第11条 | ○ |  | 契約後7日以内
| 3 | 現場代理人兼務届 |  | 1 | 工程管理、安全管理、労務管理等に影響しないとして認められた工事2件まで（請負金額3,500万円未満） [添付図書] ２工事分の工程表 | [5 empty] | 現場代理人の常駐義務の緩和について | ○ |  | 兼任する場合
| 4 | 工事費内訳明細書 |  | 1 | [6 empty] | 特記仕様書 | ○ |  | 現場着手前
| 5 | 建設リサイクル法関係 |  | 1 | 建築物の解体 延床80㎡以上、新増築 500㎡以上、修繕・模様替 1億円以上 契約締結前審査（説明書・分別解体等の計画書・特記事項・工程表）、発注者は着工前に届出書を建築指導課に提出、現場表示確認 | [5 empty] | 建設リサイクル法 第11条、第12条 | ○ |  | 審査：契約前 提出：現場着手前
工事施工前 | 6 | 建設工事保険（火災保険等(写)） |  | 1 | 工事目的物を対象としたもの、保険証券【原本証明有】（契約上の工期しゅん工日＋１４日（検査14日）） | [5 empty] | 契約約款第58条 | ○ |  | 現場着手前
| 7 | 建設業退職金共済制度収納書 |  | 1 | 掛金納付書（契約者が発注者へ）、受払簿又は購入しない場合は理由書 「建退共適用事業主現場」標識掲示 | [5 empty] | 中小企業退職金共済法 | ○ |  | 〃
| 8 | 工事カルテ受注実績情報 （コリンズ）登録 |  | - | 請負金額500万円以上、登録は契約後営業日10日以内。｢登録のための確認のお願い｣は登録機関より専任監督員あてメールにて送付し、登録のための確認をとること。専任監督員は登録確認メールの「登録内容確認書」により内容を確認後保管する。 | [5 empty] | 標準仕様書 特記仕様書 |  |  | 契約後営業日10日以内
| 9 | 施工計画書 施工要領書 |  | 2 | 専門業種工事及び請負金額500万円未満工事は工種別施工計画不要、標準仕様書記載事項は記入不要、必要な工種別施工計画は監督員指示により総合施工計画に記載 施工計画書の記載事項は「建築工事監理指針」の各工種の一般事項参照 | [5 empty] | 標準仕様書 | ○ |  | 現場着手前
承諾後1部返却
| 10 | 実施工程表（計画・実施） |  | 1 | 計画：黒線（工事着手前） 変更：緑線（変更時） 実施：赤線（しゅん工時）で記入する （総合施工計画書に添付） （変更抗議書の取り交わし後には、その都度提出） （実施については、工事報告書に添付） | [5 empty] | 標準仕様書 | ○ |  | 着手前・しゅん工時
| 11 | 使用資材（機材）一覧表 |  | 2 | 使用する材料等の資料を添付必要 |  |  |  | 承諾後1部返却 |  | 契約約款第14条 標準仕様書 | ○ |  | 現場搬入前
| 12 | 施工図 |  | 2(1) | 関連工事との納まり検討 作成年月日 署名・捺印 標準図、カタログ等で確認できるものは省略 （監督員の協議の上１部のみの提出可） |  |  |  |  | 承諾後１部返却 （承諾後返却） | 標準仕様書 | ○ |  | 現場施工前
| 13 | 納入仕様書 |  | 2 | JIS、JWWA等により承認されているものは省略 |  |  |  | 承諾後1部返却 |  |  | ○ |  | 〃
| 14 | 建設廃棄物処理 建設発生土処分 | 計画書 | 2 | [添付図書] ＣＯＢＲＩＳで作成した再生資源利用計画書(CREDAS様式１)、ＣＯＢＲＩＳで作成した再生資源利用促進計画書(CREDAS様式2)、残土受入承諾書(写)、建設発生土受入地の関係法令に基づく許可証(写)（民間受入地の場合）、建設廃棄物収集運搬及び処分委託契約書(写)、産業廃棄物処分・収集運搬業許可証(写)→【「複写無効」等の印があるものについては原本証明の印又は検査時に原本の提示により確認】、建設廃材運搬ルート図 ※工事写真で、廃掃法の許可表示について、運搬車に表示されているか確認 |  |  |  |  | 承諾後1部返却 | 愛知県建設副産物リサイクルガイドライン実施要綱第15条 | ○ | ○ 確認事項 | 搬出前
| 15 | アスベスト使用建材事前調査 |  | 1 | 発注者へアスベスト有無の調査結果を書面で説明・提出、現場への掲示 | [5 empty] | 大気汚染防止法第18条の17 | ○ |  | 現場着手前
工事施工中随時 | 16 | 工事下請負届 |  | 1 | [添付図書] 下請負の内訳（建設業許可登録の有効期限（5年）及び社会保険等の加入状況確認）、建設業の許可の写し | [5 empty] | 契約約款第7条、第7条の2 | ○ |  | 下請工事着手前
| 17 | 施工体制台帳・施工体系図(写) |  | 1 | 下請契約を締結する工事 [添付書類]受注工事の契約書の写し、受注者の主任技術者又は監理技術者の資格を証する書面、受注者の主任技術者又は監理技術者の雇用を証する書面、受注者の専門技術者（置いた場合に限る）の資格及び雇用を証する書面、注文書の写し、請書の写し、下請負金額の内訳、工事請負契約約款または基本契約書、作業員名簿等 添付書類については提出する必要はないが、監督員、検査員等により提示を求められた場合は速やかに応じること。 |  |  |  |  | 常時現場備え置き 写しを監督員に提出 |  | ○ |  | しゅん工時
| 18 | 工事報告書 |  | 2 | 監督員指示物件（毎月末現在の出来形を翌月5日までに提出）※定点写真の位置をあらかじめ決定し数枚程度添付 | [5 empty] | 契約約款12条 | ○ |  | 毎月
| 19 | 工事打合簿（提出・承諾・協議等） |  | 2 | 「18」に添付し提出 ※定例打合せを行う工事については、監督員から別途提出の指示有 | [6 empty] | ○ |  | 毎月・随時
| 20 | 工事記録 |  | 1 | 「18」に添付し提出 ※定例打合せを行う工事については、監督員から別途提出の指示有 | [6 empty] | ○ |  | 毎月・随時
| 21 | 週間・月間工程表 |  | 1 | 「18」に添付し提出 ※定例打合せを行う工事については、監督員から別途提出の指示有 | [6 empty] | ○ |  | 毎月・随時
| 22 | 産業廃棄物管理票（マニフェスト） |  | 1 | マニフェスト原本は受注者保管だが、検査時に原本確認 実数のマニュフェストへの記載（処理施設の発行する伝票での確認ＯＫ） | [6 empty] | ○ | ○ | しゅん工時、検査時
| 23 | マニフェスト管理台帳 |  | 1 | マニフェストから実数を集計 | [6 empty] | ○ |  | しゅん工時
| 24 | 特定建設作業実施届出書 |  | 1 | 環境保全課提出（特定建設作業の開始７日前までに）監督員に事前報告 | [5 empty] | 騒音規制法第１４条第１項（第２項）、振動規制法第１４条第１項（第２項）、県民の生活環境の保全等に関する条例第４６条第１項（第２項） |  | ○ | 届出後、 検査時
| 25 | その他官公庁届出書類 |  | 1 | 労働基準監督署［特定元方事業開始･適用事業･建設物､機械等設置(足場支保工等)］､水道事業管理者、警察署、市道路部局等 監督員に事前報告 | [5 empty] | 各法令 |  | ○ | 〃
| 26 | 出荷証明書、規格証明書 |  | 1 | 当該現場にて撮影した材料規格（JIS・JAS等）が証明できる工事写真（品質管理のため全数撮影を必要とする材料（塗料など）以外は抽出で可）がある場合提出不要 | [5 empty] | 標準仕様書 | ○ |  | しゅん工時
| 27 | 施工数量調査書 |  | 1 | 外壁改修工事等（他監督員指示工種） ・着工前数量確認 | [6 empty] | ○ |  | 当工事完了後
| 28 | 出来形調書(部分竣工又は出来形払い) |  | 3 | 工事費内訳明細書･計算書、請求書（自社様式） | [6 empty] | ○ |  | 随時
| 29 | 創意工夫 |  | 1 | 自ら立案実施した創意工夫や地域社会貢献として評価できる事項等を記述し、実施状況が確認できる写真を完了時までに提出 | [5 empty] | 特記仕様書 | ○ |  | 随時
| 30 | 工事カルテ変更情報 （コリンズ）登録 |  | - | 工期、主任技術者・現場代理人の変更時及び工事請負金額が500万円未満から500万円以上、500万円以上から500万円未満に変更契約された場合は変更時登録を行う。（登録機関より専任監督員にメール送付され確認できるため、提出・提示なし） | [5 empty] | 標準仕様書 特記仕様書 |  |  | 変更後営業日10日以内
| 31 | 休日緊急管理体制届 |  | 1 | 年末年始・夏期・ＧＷ（監督員指示） | [6 empty] | ○ |  | 休み7日前
しゅん工時 | 32 | 完了届・請求書 |  | 1 | 請求書（検査合格後に請求可能） | [5 empty] | 契約規則第47条 契約約款第34条 | ○ |  | しゅん工時
| 33 | しゅん工図書 |  | 1 | [6 empty] | 特記仕様書 | ○ |  | 〃
| 34 | 工事写真 |  | 2 | 電子納品（ＣＤ－Ｒ）の場合 「豊川市デジタル写真管理情報基準」参照 ・出来形管理写真について完成後測定可能なものについては、出来形管理状況の分かる写真を工種ごとに1回撮影 し、後は撮影を省略。 ・監督員が臨場して段階確認した箇所は出来形管理写真の撮影を省略。 ※段階確認を行った際は、どの部分をいつ行ったのかを明確にしておくこと。「20」の工事記録にも記載 ※廃掃法の許可表示について、運搬車に表示されているか確認 | [5 empty] | 特記仕様書 | ○ |  | 〃
| 35 | 再生資源利用実施書 再生資源利用促進実施書 |  | 1 | COBRISで作成したCREDAS（様式１、2）打出し 工事登録証明書提出 | [5 empty] | 愛知県建設副産物リサイクルガイドライン実施要綱第15条 | ○ |  | 〃
| 36 | 安全訓練等の実施報告書 |  | 1 | 下請がある場合・・・毎月1回以上（参加者名簿、実施状況写真及び訓練に使用した資料を実施報告書にまとめる） [関連図書]災害防止協議会活動記録、店社パトロール実施記録、安全巡視・ＴＢＭ・ＫＹ等実施記録、 新規入場者教育実施記録についても検査時に提示 | [5 empty] | 労働安全衛生法 |  | ○ | 〃
| 37 | 使用材料伝票・集計表 |  | 1 | 塗装工事、防水工事等にいおいて使用量から塗厚の確認 | [6 empty] | ○ |  | 〃
| 38 | 各種試験及び測定結果報告書等 |  | 1 | ※１参照 | [6 empty] | ○ |  | 〃
| 39 | 仮設水道及び電気使用量 |  | 1 | 数量確認のため、監督員の立会い等の写真を撮影 | [6 empty] | ○ |  | 〃
| 40 | 工事カルテ完成実績情報 （コリンズ）登録 |  | - | 請負金額500万円以上、登録は工事完了後営業日10日以内 ｢登録のための確認のお願い｣は登録機関より専任監督員あてメールにて送付し、登録のための確認をとること。専任監督員は登録確認メールの「登録内容確認書」により内容を確認後、印刷保管する。 | [5 empty] | 標準仕様書 特記仕様書 |  |  | しゅん工後営業日 10日以内
| 41 | 社内検査報告書 |  |  | 中間、出来形及び完了検査前には実施し報告書を作成 （実施状況の写真必要） 完了検査時には、書類検査の状況が分かる資料を添付 | [6 empty] | ○ |  | しゅん工時
| 42 | 下検査報告書 |  |  | 中間、出来形及び完了検査前には実施し報告書を作成 （実施状況の写真必要） | [6 empty] | ○ |  | しゅん工時
| 43 | 中間、出来形検査報告書 |  | 1 | 中間、出来形検査を行った場合のみ報告書を作成 （実施状況の写真不要） | [6 empty] | ○ |  | しゅん工時
検査後 | 44 | 鍵引渡書写し |  | 1 | 施設管理者等と受注者の捺印 施設管理者等へ説明 | [6 empty] | ○ |  | 検査後
| 45 | 各種取扱説明書 |  | 1 | 設備取扱説明書、施設取扱説明書 | [6 empty] | ○ |  | 検査後
| 46 | 各種保証書（防水等） |  | 1 | 10ヵ年・5ヵ年〔３社(元請･下請･メーカー)捺印〕 発注者：市長宛、保証書日付：しゅん工検査合格日 | [6 empty] | ○ |  | 随時
※１ 各種試験及び測定結果報告等（建築）
| ＮＯ | 名 称 |  | 部数 | 留 意 事 項 | [8 empty] | 提出時期 | 確認
| 1 | 基礎杭打工事報告書 |  | 1 | 芯ずれ､高低の現場立会（監督員協議） | [8 empty] | 当工事完了後
| 2 | コンクリート配合報告書 |  | 2 | 躯体スランプ・温度補正表共 | [5 empty] | 承諾後1部返却 |  |  | 当工事着手前
| 3 | コンクリート圧縮試験成績書 |  | 1 | 基礎・各階・PH等、塩化物含有量成績書 随時報告(脱型､調合管理強度の管理試験用（28日）、圧縮強度推定用（28日及び28日を超え91日以内）） | [8 empty] | 随時
| 4 | コンクリート圧縮試験一覧表 |  | 1 | 表紙に社印を押したもの | [8 empty] | 試験完了後
| 5 | 鋼材検査証明書（鉄筋・鉄骨） |  | 1 | JIS製品は原則試験なし（監督員協議）・ミルシートを添付すること ミルシートと荷札を照合すること | [8 empty] | 当工事着手前
| 6 | 鉄筋圧接試験成績書 |  | 1 | コンクリート打設前に合否の確認をすること（超音波探傷試験又は引張試験） | [8 empty] | 試験完了後
| 7 | 鉄骨各種検査報告書 |  | 1 | 製品検査、超音波探傷検査、建方検査 | [8 empty] | 当検査完了後
| 8 | 耐震補強工事関係報告書 |  | 1 | 接着系アンカー引張試験、グラウト材（圧縮強度試験・コンシステンシー試験･Jロート試験） | [8 empty] | 試験完了後
| 9 | 木材検査証明書 |  | 1 | 品質証明書(JAS)・目視確認報告書(JAS以外)・含水率検査試験(現場搬入時)結果表・産地指定の場合の証明 含水率試験結果表は搬入ごとに測定した工事写真にかえることができる | [8 empty] | 材料納入時
| 10 | 化学物質の濃度測定報告書 |  | 1 | 工期内に提出（工期に余裕をもって行なうこと）
各種試験及び測定結果報告等（電気）
| ＮＯ | 名 称 |  | 部数 | 留 意 事 項 | [9 empty] | 確認
| 1 | 絶縁抵抗値測定記録 |  | 1 | 標準仕様書(電気設備工事編)より5MΩ以上を良とする。
| 2 | 接地抵抗値測定記録 |  | 1 | ・A種 ・B種 ・C種 ・D種
| 3 | コンセント極性・電圧値測定記録 |  |  | ｺﾝｾﾝﾄ全数の極性試験を実施。
| 4 | 照度測定記録（非常照明を含む） |  | 1 | 測定高は、教室、会議室、事務室等床面上75cm。 廊下和室等は床面、非常照明はすべて床面とする。
5
| 6 | TV電界強度測定記録及び画質 |  | 1 | 写真一枚添付 電解強度測定値の最低箇所の写真を添付する。
| 7 | 放送設備試験結果表 |  | 1 | アッテネータの調節機能、音量、音質をチェック。
| 8 | インターホン設備試験結果表 |  | 1 | 呼出音、通話についてチェック。
| 9 | 呼出設備試験結果表 |  | 1 | 動作・表示・音量についてチェック。
| 10 | 機器動作試験結果表 |  | 1 | （揚水、漏電、警報等）
| 11 | 機器動作試験結果表 |  | 1 | （防火シャッター、防火扉等）
| 12 | 騒音測定記録 |  | 1 | 自家発電機等。
| 13 | 設備試験結果表 |  | 1 | 電力貯蔵設備、発電設備、通信情報設備等。
| 14 | LAN試験成績表 |  | 1 | 減衰量(dB)、ｹｰﾌﾞﾙの長さ等チェック。
| 15 | 耐電圧試験記録 |  | 1 | 高圧機器(変圧器,コンデンサなど)、高圧ｹｰﾌﾞﾙ
各種試験及び測定結果報告等（機械）
| ＮＯ | 名 称 |  | 部数 | 留 意 事 項 | [9 empty] | 確認
| 1 | 総合試運転結果報告書 |  | 1 | ・空調システム ・換気システム ・防災システム ・し尿浄化槽 ・
（各種機器故障・運転表示ほか） 事前に要領書提出
| 2 | 機器試運転結果報告書 |  | 1 | ・冷温水発生器 ・ボイラー ・空調機器 ・冷却塔 ・送排風機 ・ポンプ ・ブロア
・ ・ ・ ・
| 3 | 機器動作試験 |  | 1 | ・ガス湯沸かし器 ・フラッシュ弁 ・洗浄タンク ・定水位調整弁 ・ボールタップ ・
・ガス漏れ警報器 ・防火防煙ダンパー ・便座 ・厨房機器 ・ ・ ・
| 4 | 水圧試験 |  | 1 | ・貯湯タンク ・膨張タンク ・給水管 ・揚水管 ・給湯管 ・消火管 ・蒸気管 ・ ・
・冷温水管 ・冷却水管 ・排水管（ポンプアップ） ・ ・ ・
| 5 | 気密試験 |  | 1 | ・ガス管 ・不活性ガス管 ・冷媒管 ・二酸化炭素消火管 ・ ・
| 6 | 空気圧試験 |  | 1 | ・油配管 ・ ・ ・ ・
| 7 | 通水試験 |  | 1 | ・排水管（器具取付後） ・空調ドレン管 ・ ・ ・
| 8 | 満水試験 |  | 1 | ・高架水槽 ・受水槽 ・膨張タンク ・還水タンク ・浄化槽 ・充水タンク ・
・排水管（屋内） ・排水管（屋外） ・ ・ ・
| 9 | 水質試験 |  | 1 | ・給水管端末 ・受水槽 ・高架水槽 ・ ・ ・
| 10 | 騒音試験 |  | 1 | ・空調（冷暖房）室外機 ・ ・ ・ ・
| 11 | 機器設置試験 |  | 1 | ・接着系あと施工アンカー引張試験 ・ ・ ・ ・ ・
| 12 | 機器絶縁抵抗試験 |  | 1 | ・ ・ ・ ・ ・ ・
| 13 | 電極棒位置検査報告書 |  | 1 | ・受水槽 ・高架水槽 ・ ・ ・ ・
※該当する機器を○で囲む。無い場合は項目を追記する。